## [ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2021 год «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей наводных объектах на территории муни](https://www.admpen.ru/munitsipalnoe-obrazovanie-2/programmy/2443-otchet-o-realizatsii-munitsipal-noj-programmy-za-2021-god-zashchita-naseleniya-i-territorii-ot-chrezvychajnykh-situatsij-obespechenie-pozharnoj-bezopasnosti-i-bezopasnosti-lyudej-navodnykh-obektakh-na-territorii-munitsipal-nogo-obrazovaniya-penskij-sel-sovet-belovskogo-rajona-tys-rub)

                                                   ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ за 2021 год

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

 пожарной безопасности и безопасности людей наводных объектах на территории муниципального образования «Пенский сельсовет»  Беловского района»(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие | Исполнитель | Источник финансирования | Объем бюджетных ассигнований на 2020 год | Кассовый расход | Результативность проводи мых програм мных мероприятий |
| 1. | «Содействие развитию системы пожарной безопасности на террито рии муници пального образования «Пенский сельсовет»; | Администрация Пенского сельсовета Беловского района | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 100 |
| 2. | Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | Администрация Пенского сельсовета Беловского района | Местный бюджет | 3,13 | 0,9 | 0,29 |
|  | **ИТОГО:** |  |  | **5,13** | **2,9** |  |
|  |  |  | Федеральный  бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Областной  бюджет | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Местный  бюджет | 5,13 | 2,9 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |

Глава Пенского  сельсовета    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  А. И. Тищенко

Начальник отдела                           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И. Слюнина

Приложение 2

к Порядку проведения и критериям оценки

эффективности реализации муниципальных программ

**ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ**

**"Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области»**

**ЗА  2021 ГОД**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Единица  измерения | Значение показателя | |
| На начало  реализации муниципальной программы | Плановое, к концу реализации муниципальной программы |
| Содействие развитию системы пожарной безопасности на террито рии муниципального образования «Пенский сельсовет | тыс.руб. | 2,0 | 0,0 |
| Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения | тыс.руб. | 3,13 | 2,23 |

Глава Пенского  сельсовета    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  А. И. Тищенко

Начальник отдела                           \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И. Слюнина