## [Оценка эффективности муниципальных программ муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области за 2021 год](https://www.admpen.ru/munitsipalnoe-obrazovanie-2/programmy/2440-otsenka-effektivnosti-munitsipal-nykh-programm-munitsipal-nogo-obrazovaniya-penskij-sel-sovet-belovskogo-rajona-kurskoj-oblasti-za-2021-god)

**Оценка эффективности муниципальных программ**

**муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области за 2021 год**

          Выполнение мероприятий муниципальных программ направлено на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития МО «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области. В 2021 году на территории МО «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области осуществлялась реализация 7-ми муниципальных программ.

     Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2021 год составил 2461,43 тыс. рублей, в том числе  областной бюджет — 7,1 тыс. рублей, федеральный бюджет 449,1тыс. руб., местный бюджет – 2005,23 тыс. рублей.

     Фактическое исполнение (кассовое исполнение) средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за  2021 год составил 2403.2 тыс. рублей (% освоения- 97.6%), в том числе областной бюджет — 7,1 тыс. рублей, федеральный бюджет 449,1 тыс. руб., местный бюджет – 1947,0 тыс. рублей (% освоения – 97,6 %).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы и отдельных мероприятий, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы и определяется следующими критериями:

– достижение результатов, целей и задач муниципальной программы

– эффективность расходования средств по муниципальной  программе;

– качество администрирования муниципальной программы

- повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;

- дальнейшее улучшение состояния окружающей природной среды;

-осуществление мероприятий комплексного благоустройства и санитарного содержания территории Пенского сельсовета Беловского района.

- создание комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха населения;

- повышение уровня внешнего благоустройства;

- ослабление влияния негативных факторов загрязнения природной среды выбросами, сбросами и размещением отходов производства и потребления на здоровье населения Пенского сельсовета, предотвращение возможной экологической катастрофы;

- определение необходимого объема финансовых средств на реализацию программ.

          С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, более эффективном использовании финансовых средств.

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения на реализацию муниципальных программ за 2021 год в муниципальном образовании «Пенский сельсовет» Беловского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование   муниципальной программы | Бюджетные ассигнования, план на 1 января отчетного года | Бюджетные ассигнования  на 31декабря  отчетного года | Кассовое исполнение | Исполнение % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта Пенского сельсовета Беловского района Курской области» | 18,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Пенского сельсовета Беловского района Курской области» | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем  коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Пенский сельсовет» Беловского района» | 228,9 | 228,9 | 228,9 | 100 |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Пенском сельсовете Беловского района» | 388.0 | 350 | 350 | 66,9 |
| 5 | Муниципальная  программа Пенского сельсовета Беловского района Курской области «Развитие культуры на территории муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района» | 1314,4 | 1314,4 | 1314,4 | 100 |
| 6 | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района» | 5,13 | 2,90 | 2,90 | 57 |
| 7 | Муниципальная  программа  «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области на 2020 – 2022 годы и на период до 2025 года» | 507,0 | 507,0 | 507 | 100 |
| 8 | Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений в Пенском сельсовете Беловского района Курской области» | 0 | 0 | 0 | 0 |

В целом, по муниципальным программам в 2021 году уровень достижение целевых показателей составил 97,60%. Данный высокий уровень реализации программ и эффективность проведённых мероприятий говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района.