## [Оценка эффективности реализации Муниципальных программ муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области за 2017 год.](https://www.admpen.ru/munitsipalnoe-obrazovanie-2/programmy/1303-otsenka-effektivnosti-realizatsii-munitsipalnykh-programm-munitsipalnogo-obrazovaniya-penskij-selsovet-belovskogo-rajona-kurskoj-oblasti-za-2017-god)

**Оценка эффективности реализации Муниципальных программ муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области за 2017 год.**

Выполнение мероприятий муниципальных программ направлено на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития МО «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области. В 2017 году на территории МО «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области осуществлялась реализация 9-ти муниципальных программ.

 Всего на реализацию программных мероприятий было предусмотрено паспортами муниципальных программ средств в объеме 1 816 315рубля.  
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2017 год составил 1 816 315 рубля, в том числе  областной бюджет — 312 004 рубля, местный бюджет- 1 504 311 рублей.  
Фактическое исполнение (кассовое исполнение)средств за счет всех источников финансирования на реализацию муниципальных программ за  2017 год составил 1 300 937 рублей, (% освоения- 71,6%), в том числе областной бюджет- 312 004 рубля (% освоения- 100 %), местный бюджет 988 933 рублей (% освоения- 65,7%),  
Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится ежегодно на основе оценки достижения показателей эффективности реализации муниципальной программы и отдельных мероприятий, а также с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы и определяется следующими критериями:  
– достижение результатов, целей и задач муниципальной программы  
– эффективность расходования средств по муниципальной  программе;  
– качество администрирования муниципальной программы  
-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению;  
-повышение уровня доступности  и качества услуг транспортного комплекса;  
 -удовлетворение  потребностей  населения  в  пассажирских перевозках транспортом общего   пользования;  
- дальнейшее улучшение состояния окружающей природной среды;  
-осуществление мероприятий комплексного благоустройства и санитарного содержания территории Пенского сельсовета Беловского района. Создание комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха населения;  
-повышение уровня внешнего благоустройства;  
- ослабление влияния негативных факторов загрязнения природной среды выбросами, сбросами и размещением отходов производства и потребления на здоровье населения Пенского сельсовета, предотвращение возможной экологической катастрофы;  
- определение необходимого объема финансовых средств на реализацию Программ.  
С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо продолжить  работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ, более эффективном использовании финансовых средств.  
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета поселения  
на реализацию муниципальных программ за 2017 год  
в муниципальном образовании «Пенский сельсовет» Беловского района

(рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование   муниципальной программы. | бюджетные ассигно- вания,   план на 1 января   отчетного года | бюджетные ассигно- вания  на 31       декабря  отчетного года | кассовое исполне- ние | % исполнения |
| 1 | 4 | 5 | 6 |  |
| **Всего:** | **1 019 239** | **1 816 315** | **1 300 937** | **71,6** |
| **Муниципальная программа муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | 3 000 | 20 183 | 6 182 | 30,6 |
| **Муниципальная программа муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров»** |  | 131 000 | 131 000 | 100 |
| **Муниципальная программа муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области»** | 372 000 | 404 272 | 256 836 | 63,5 |
| **Муниципальная программа муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области» «Развитие культуры»** | 969 867 | 1 214 860 | 868 712 | 71,5 |
| **Муниципальная программа муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»** | 46 000 | 46 000 | 38 207 | 83,1 |

 В целом по муниципальным программам в 2017 году уровень достижение целевых показателей составил 71,6 % данные высокий уровень реализации программ и эффективности проведённых мероприятий , что в свою очередь говорит об успешном выполнении стратегических целей, поставленных документами стратегического планирования муниципального образования «Пенский сельсовет» Беловского района.